## Cover
User Acceptance Testing (UAT)
Project Name | : | Ajari DJP
Product Name | : | LMS Ajari
CO-Product Owner | :
Developers | : | Megah Juliardi
Quality Assurance | : | Megah Juliardi
Document Signatures
Role |  |  | Name | Signature | Date
Quality Assurance |  |  | Megah Juliardi |  | 2024-05-30
Quality Assurance
Product Owner |  |  | Megah Juliardi
Account Executive |  |  | Megah Juliardi
Developers |  |  | Megah Juliardi |  | 2024-05-30
Developers
*Mandatory Field

## UAT Test
USER ACCEPTANCE TESTING (UAT) | [6 empty] | UAT/020/VI/082/2024
2018-08-29
APP NAME HERE | [6 empty] | URL Screenshot |  |  |  | URL Screenshot |  |  |  | URL Screenshot
NO | CODE | TEST SCENARIO | TEST CASE | TEST STEP | TEST DATA | EXPECTED RESULT | Web v0.0.82 |  |  | NOTES | IOS v0.0.82 |  |  | NOTES | Android v0.0.82 |  |  | NOTES
[7 empty] | ACTUAL RESULT | Status | Client |  | ACTUAL RESULT | Status | Client |  | ACTUAL RESULT | Status | Client
1 | SB001 - As a Master Trainer,I want to manage category | Category | Create Category | Step Conditions : 1.i ( Masuk Sebagai Master Trainer) 1. Klik Fitur Category 2. Klik Add Category 3. Inputkan Category Name 4. Inputkan Category Deskripsi 5. Pilih Category Status 6. Klik Save |  | 1. Data Category Created dengan wording "Category Added" | 1. Data Category Created dengan wording "Category Added" | Passed | Passed | Link Pass | 1. Data Category Created dengan wording "Category Added" | Passed | Passed | Link Pass | 1. Data Category Created dengan wording "Category Added" | Passed | Failed | Link Pass
2 |  |  | Update Category | Step Conditions : 1.i ( Masuk Sebagai Master Trainer) 1. Klik Fitur Category 2. Klik Action Edit 3. Edit Category Name 4. Edit Category Deskripsi 5. Pilih Category Status 6. Klik Save | Pre Condition : 1. Memiliki Data Category | 1. Data Category Berhasil Di update dengan wording "Successfully edit category" | 1. Data Category Berhasil Di update dengan wording "Successfully edit category" | Passed | Failed | Link Pass | 1. Data Category Berhasil Di update dengan wording "Successfully edit category" | Passed | Passed | Link Pass | 1. Data Category Berhasil Di update dengan wording "Successfully edit category" | Failed | Passed | Link Pass
3 |  |  | Delete Category (Tidak punya Program) | Step Conditions : 1.i ( Masuk Sebagai Master Trainer) 1. Klik Fitur Category 2. Klik Action Edit 3. klik "Delete" pada popup validasi delete | Pre Condition : 1. Memiliki Data Category | 1. Data Category Berhasil Di Hapus dengan wording "Successfully delete category" | 1. Data Category Berhasil Di Hapus dengan wording "Successfully delete category" | Failed | Passed | Link Pass | 1. Data Category Berhasil Di Hapus dengan wording "Successfully delete category" | Passed | Passed | Link Pass | 1. Data Category Berhasil Di Hapus dengan wording "Successfully delete category" | Passed | Passed | Link Pass
4 |  |  | Search Category | Step Conditions : 1.i ( Masuk Sebagai Master Trainer) 1. Klik Fitur Category 2. Klik Pada Kolom Search 3. Inputkan Text yang sesuai dengan list category | Pre Condition : 1. Memiliki Data Category | 1. Apabila menampilkan data yang sedang dicari, maka data akan muncul dalam list 2. Apabila data yang dicari tidak ada, maka akan menampilkan "No Data Available" | 1. Apabila menampilkan data yang sedang dicari, maka data akan muncul dalam list 2. Apabila data yang dicari tidak ada, maka akan menampilkan "No Data Available" | Passed | Failed | Link Pass | 1. Apabila menampilkan data yang sedang dicari, maka data akan muncul dalam list 2. Apabila data yang dicari tidak ada, maka akan menampilkan "No Data Available" | Passed | Failed | Link Pass | 1. Apabila menampilkan data yang sedang dicari, maka data akan muncul dalam list 2. Apabila data yang dicari tidak ada, maka akan menampilkan "No Data Available" | Passed | Failed | Link Pass
5 |  |  | Validasi saat menonaktifkan category | Step Conditions : 1.i ( Masuk Sebagai Master Trainer) 1. Klik Fitur Category 2. Klik Action Edit (icon pencil) 3. Set Category Status to Inactive 1.ii ( Masuk Sebagai Master Trainer) 1. Klik Fitur Program 2. Klik Button Add Program 3. Input Basic Information 4.Select Category | Pre Condition : 1. Memiliki Data Category | 1. Validasi saat menonaktifkan category : 1.i Apabila Master Trainer akan menonaktifkan category yang ada pada list dan telah digunakan pada suatu program, maka program tersebut masih dapat menggunakan category yang telah dipilih 1.ii Apabila Master Trainer akan membuat program baru, maka category yang muncul hanyalah category dengan status active saja | 1. Validasi saat menonaktifkan category : 1.i Apabila Master Trainer akan menonaktifkan category yang ada pada list dan telah digunakan pada suatu program, maka program tersebut masih dapat menggunakan category yang telah dipilih 1.ii Apabila Master Trainer akan membuat program baru, maka category yang muncul hanyalah category dengan status active saja | Passed | Passed | Link Pass | 1. Validasi saat menonaktifkan category : 1.i Apabila Master Trainer akan menonaktifkan category yang ada pada list dan telah digunakan pada suatu program, maka program tersebut masih dapat menggunakan category yang telah dipilih 1.ii Apabila Master Trainer akan membuat program baru, maka category yang muncul hanyalah category dengan status active saja | Passed | Passed | Link Pass | 1. Validasi saat menonaktifkan category : 1.i Apabila Master Trainer akan menonaktifkan category yang ada pada list dan telah digunakan pada suatu program, maka program tersebut masih dapat menggunakan category yang telah dipilih 1.ii Apabila Master Trainer akan membuat program baru, maka category yang muncul hanyalah category dengan status active saja | Passed | Passed | Link Pass
6 |  |  | Validasi saat menghapus category | Step Conditions : ( Masuk Sebagai Master Trainer) 1. Klik Fitur Category 2. Klik Button Icon Trash 3. Klik Button Delete | Pre Condition : 1. Memiliki Data Category | 2. Validasi saat menghapus category : 2.i Apabila Master Trainer akan menghapus category yang ada pada list dan telah digunakan pada suatu program, maka akan muncul validasi "Sorry this category is used in several program" | 2. Validasi saat menghapus category : 2.i Apabila Master Trainer akan menghapus category yang ada pada list dan telah digunakan pada suatu program, maka akan muncul validasi "Sorry this category is used in several program" | Passed | Failed | Link Pass | 2. Validasi saat menghapus category : 2.i Apabila Master Trainer akan menghapus category yang ada pada list dan telah digunakan pada suatu program, maka akan muncul validasi "Sorry this category is used in several program" | Passed | Passed | Link Pass | 2. Validasi saat menghapus category : 2.i Apabila Master Trainer akan menghapus category yang ada pada list dan telah digunakan pada suatu program, maka akan muncul validasi "Sorry this category is used in several program" | Passed | Passed | Link Pass
7 |  |  | Validasi pada field description | Step Conditions : ( Masuk Sebagai Master Trainer) 1. Klik Fitur Category 2. Klik Button Add Category 3. Input Category description 4. Klik Button Save | Pre Condition : 1. Memiliki Data Category | 3. Validasi pada field description dengan max letter 255, berlaku pada : 3.i Category Description | 3. Validasi pada field description dengan max letter 255, berlaku pada : 3.i Category Description | Failed | Passed | Link Pass | 3. Validasi pada field description dengan max letter 255, berlaku pada : 3.i Category Description | Passed | Passed | Link Pass | 3. Validasi pada field description dengan max letter 255, berlaku pada : 3.i Category Description | Passed | Passed | Link Pass
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
[7 empty] | TEST RESULT | 71.43% | 57.14% |  | TEST RESULT | 100% | 85.71% |  | TEST RESULT | 85.71% | 71.43%
[7 empty] | PASSED | 5 | 4 |  | PASSED | 7 | 6 |  | PASSED | 6 | 5
[7 empty] | FAILED | 2 | 3 |  | FAILED | 0 | 1 |  | FAILED | 1 | 2
[7 empty] | TOTAL CASE | 7 | 7 |  | TOTAL CASE | 7 | 7 |  | TOTAL CASE | 7 | 7

## Report Bug
LMS Ajari |  |  | V0.0.82 |  |  |  | UAT/020/VI/082/2024
CODE | TEST SCENARIO | TEST CASE | ISSUES DESCRIPTION | STEP TO REPRODUCE | CRITERIA | FOUND BY | DATE FOUND | PRIORITY | SEVERITY | STATUS* | ATTACHMENT | ASSIGNED TO* | DEADLINE | DATE CLOSED | RESOLUTION/COMMENTS
SB-001 | Categori | Delete Program | Program belum bisa dihapus walau sudah ditekan berkali kali | Step Conditions : 1.i ( Masuk Sebagai Master Trainer) 1. Klik Fitur Category 2. Klik Action Edit 3. klik "Delete" pada popup validasi delete | FUNCTIONAL | Megah Juliardi | 2024-05-30 | HIGH | MAJOR | NEW | Link error | Back end | 2024-05-31
[5 empty] | FUNCTIONAL | 1 |  |  | NEW | 1 | RESOLVED | 0
[5 empty] | CONTENT | 0 |  |  | ASSIGNED | 0 | PENDING | 0
[5 empty] | VISUAL | 0 |  |  | IN PROGRESS | 0 | CLOSED | 0
[5 empty] | PERFORMANCE | 0 |  |  | REJECTED | 0 | DUPLICATE | 0
[5 empty] | CRASH | 0 |  |  | REOPEN | 0

## Result
Ajari DJP
TEST RESULT | UAT/020/VI/082/2024
2018-08-30
| ANDROID | IOS | WEB
Pass | 6 | 7 | 5
Fail | 1 | 0 | 2
Total Case | 7 | 7 | 7
% Pass | 85.71% | 100% | 71.43%
Device | Lenovo Ideapad 300 14isk | Apple Iphone SE 2020 | Xiaomi Redmi 10
Tested By | Megah Juliardi | Megah Juliardi | Megah Juliardi
Version | Web v0.0.82 | IOS v0.0.82 | Android v0.0.82